## Zeitplan
IPERKA Phase | Arbeit | Aufbau (in h) |  | Mi |  |  |  | Mo |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Mo |  |  |  | Mi |  |  |  | Do
|  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-06 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-09
|  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Informieren | Arbeitsjournal | 8 | 0 | Vorbereitungsphase
| Zeitplan bis und mit [Planen] | 2 | 2
| Zeitplan bis Ende | 2 | 2
Expertenbesuche
| Zeitplan fertigstellen | 2 | 0
| Aufgabenstellung studieren und verfeinern | 1 | 0
| Ist-Zustand dokumentieren | 6 | 3
|  | 2 | 0
| Projektaufbauorganigram bauen | 2 | 2
Planen | SMART Ziele erstellen | 2 | 0
| Anforderungen & User Stories erstellen | 2 | 0
| Konzept für die Realisierung erstellen | 2 | 0
| Testkonzept erstellen | 2 | 0
| Soll-Zustand dokumentieren | 2 | 0
| Lösungsvarianten aufzeigen/dokumentieren | 4 | 0
| Lösungsvariante festlegen | 2 | 0
Realisieren | Erstellen der Felder im Frontend | 4 | 0
| Anpassung der Datenbank | 8 | 0
| Anpassung des Backends | 4 | 0
| Erstellen der Verbindung von Frontend und Backend | 8 | 0
| Validierung | 8 | 0
| Fehleingaben Rückmeldung überprüfen & anpassen | 8 | 0
Kontrollieren | Testing | 6 | 0
| Korrekturen nach dem Testen | 2 | 0
Auswerten | Reflexion | 6 | 0
| Total | 95 | 9